“B” SCHEDA OBIETTIVO di PDO – Performance 2023- 2025

| ID. OB. DI PEG | NOME OBIETTIVO di PEG |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RESPONSABILE |  |  | ASSESSORATO | PESO OB. % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Fascicolazione e digitalizzazione fascicolo procedimentale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Segretario Comunale Responsabile Area Amministrativa Enrico Conigli |  |  | Sindaco | 30% |
| Obiettivo 2023 Descrizione Obiettivo: Gestione e realizzazione fascicolo procedimentale per procedimenti amministrati di gestione |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DETTAGLIO FASI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| FASE 1: Acquisto e installazione in rete del programma di gestione |  | G | F | M | A | M | G | L |  | A | S | O | N | D | RESPONSABILE |  | EVENTUALI NOTE |  |  |  |
|  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Enrico Conigli |  |  |  |  |  |
| FASE 2: Formazione specifica dei dipendenti amministrativi e dei Responsabili in tutti i settori |  |  |  |  |  | X | X |  |  |  |  |  |  |  | Enrico Conigli |  |  |  |  |  |
| FASE 3: gestione ed utilizzo obbligatoria per tutti i programmi di gestione con monitoraggio finale |  |  |  |  |  |  |  | X |  | X | X | X | X |  | Enrico Conigli |  |  |  |  |  |
| DETTAGLIO INDICATORI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DESCRIZIONE INDICATORE |  | VALORE TARGET PREVISIONALE 2023 |  |  |  |  |  |  | VALORE TARGET CONSUNTIVO 2023 |  |  |  |  | TIPO DI INDICATORE* |  |  |  | MODALITÀ DI RILEVAZIONE** |  |  |
| INDICATORE 1 Utilizzo da protocollo di gestione del fascicolo procedimentale per almeno il 90% delle postazioni amministrative di tutti i settori |  | 90% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Efficacia |  |  |  | acquisizione dei dati dall’ufficio che presidia le relative attività estrazione dei dati dal sistema informativo |  |  |
| DETTAGLIO RISORSE UMANE ASSEGNATE: Rita Meletani 100% Loredana Bottomei 100% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

* indicare una delle seguenti tipologie alternative: indicatore - di efficacia, - di efficienza, - di economicità, - di output, - di impatto (outcome), - di contesto.

** indicare una delle seguenti procedure di acquisizione: - estrazione dei dati dal sistema informativo, - acquisizione dei dati dall’ufficio che presidia le relative attività, - acquisizione dati da soggetti esterni.