“B” SCHEDA OBIETTIVO di PDO – Performance 2023- 2025

| ID. OB. DI PEG | NOME OBIETTIVO di PEG |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RESPONSABILE |  |  | ASSESSORATO | PESO OB. % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Regolamentazione incarichi legali e rimborso spese legali dipendenti ed amministratori |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Segretario Comunale Responsabile Area Amministrativa Enrico Conigli |  |  | Sindaco | 30% |
| Anno 2023 Descrizione Obiettivo: Approvazione di regolamento incarichi legali e di regolamento per il rimborso spese legali dipendenti ed amministratori |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DETTAGLIO FASI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| FASE 1: Studio, ricerca e predisposizione proposta di regolamento incarichi legali |  | G | F | M | A | M | G | L |  | A | S | O | N | D | RESPONSABILE |  | EVENTUALI NOTE |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  | Enrico Conigli |  |  |  |  |  |
| FASE 2: Studio, ricerca e predisposizione proposta di regolamento rimborso spese legali Adozione regolamento incarichi legali |  |  |  |  |  | X | X |  |  |  |  |  |  |  | Enrico Conigli |  |  |  |  |  |
| FASE 3: Adozione regolamento rimborso spese legali e adozione procedimenti relativi a regime |  |  |  |  |  |  |  | X |  | X | X | X | X | X | Enrico Conigli |  |  |  |  |  |
| DETTAGLIO INDICATORI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DESCRIZIONE INDICATORE |  | VALORE TARGET PREVISIONALE 2023 |  |  |  |  |  |  | VALORE TARGET CONSUNTIVO 2023 |  |  |  |  | TIPO DI INDICATORE* |  |  |  | MODALITÀ DI RILEVAZIONE** |  |  |
| INDICATORE 1 Regolamento incarichi legali: riduzione del 25% delle spese di incarichi decorrenti dalla regolamentazione riproporzionati al pari numero di incarichi al medesimo periodo dell’anno 2022 |  | -25% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | economicita |  |  |  | acquisizione dei dati dall’ufficio che presidia le relative attività |  |  |
| INDICATORE 2 Regolamento rimborso spese legali: adozione regolamento |  | SI/NO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | efficacia |  |  |  | acquisizione dei dati dall’ufficio che presidia le relative attività |  |  |
| DETTAGLIO RISORSE UMANE ASSEGNATE E RISPETTIVO PERCENTUALE DI IMPIEGO: Giuseppina Tanga 100% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

* indicare una delle seguenti tipologie alternative: indicatore - di efficacia, - di efficienza, - di economicità, - di output, - di impatto (outcome), - di contesto.

** indicare una delle seguenti procedure di acquisizione: - estrazione dei dati dal sistema informativo, - acquisizione dei dati dall’ufficio che presidia le relative attività, - acquisizione dati da soggetti esterni.