“B” SCHEDA OBIETTIVO di PDO – Performance 2023- 2025

| ID. OB. DI PEG | NOME OBIETTIVO di PEG |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CAPO SETTORE |  |  | ASSESSORATO | PESO OB. % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ATTIVAZIONE DELLE NOTIFICHE DIGITALI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ZEZZA |  |  | SINDACO | 50% |
| Obiettivo: 2023 Descrizione: notificazione dell’atto digitale e non più cartaceo. Il progetto è finanziato dal PNRR con un importo pari a € 20.000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DETTAGLIO FASI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| FASE 1: Attribuzione dei fondi |  | G | F | M | A | M | G | L |  | A | S | O | N | D | RESPONSABILE |  | EVENTUALI NOTE |  |  |  |
|  |  |  |  |  | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| FASE 2: Indagine di mercato della ditta per il servizio e predisposizione dei relativi atti tramite affidamento diretto |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| FASE 3: Lavoro di revisione della posizione contributiva nella fase precedete all’emissione dell’atto |  | X | X | X | X | X | X | X |  | X | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |
| FASE 4: Emissione accertamenti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |
| DETTAGLIO INDICATORI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DESCRIZIONE INDICATORE |  | VALORE TARGET PREVISIONALE 2023 |  |  |  |  |  |  | VALORE TARGET CONSUNTIVO 2023 |  |  |  |  | TIPO DI INDICATORE* |  |  |  | MODALITÀ DI RILEVAZIONE** |  |  |
| INDICATORE 1 Indagine di mercato con predisposizione atti di affidamento diretto |  | SI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| INDICATORE 2 Revisione bimestrale della posizione contributiva |  | > 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| INDICATORE 3 N. emissione accertamenti |  | 800 (400 IMU + 400 TARI) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| INDICATORE 4 Risparmio annuo |  | € 1.000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DETTAGLIO RISORSE UMANE ASSEGNATE E RISPETTIVO PERCENTUALE DI IMPIEGO: MARCOCCIO 40% RICCI 40% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

* indicare una delle seguenti tipologie alternative: indicatore - di efficacia, - di efficienza, - di economicità, - di output, - di impatto (outcome), - di contesto.

** indicare una delle seguenti procedure di acquisizione: - estrazione dei dati dal sistema informativo, - acquisizione dei dati dall’ufficio che presidia le relative attività, - acquisizione dati da soggetti esterni.