“B” SCHEDA OBIETTIVO di PDO – Performance 2023- 2025

| ID. OB. DI PEG | NOME OBIETTIVO di PEG |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CAPO SETTORE |  |  | ASSESSORATO | PESO OB. % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | IMPLEMENTAZIONE DELL’UTILIZZO DI PAGO PA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ZEZZA |  |  | SINDACO | 20 |
| Obiettivo: 2023 Descrizione: attivazione PAGO PA per il pagamento del Canone Unico Patrimoniale attraverso la soc. Maggioli che effettuerà la bollettazione. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DETTAGLIO FASI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| FASE 1: Attivazione sul nodo dei pagamenti di Maggioli come partner tecnologico |  | G | F | M | A | M | G | L |  | A | S | O | N | D | RESPONSABILE |  | EVENTUALI NOTE |  |  |  |
|  |  | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| FASE 2: Invio dei dati necessari per raccordare il loro sistema di emissione pagamenti alla riscossione da parte dell’ente |  |  |  |  |  | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| FASE 3: Emissione delle bollette attraverso Pago PA |  |  |  |  |  |  |  | X |  | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DETTAGLIO INDICATORI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DESCRIZIONE INDICATORE |  | VALORE TARGET PREVISIONALE 2023 |  |  |  |  |  |  | VALORE TARGET CONSUNTIVO 2023 |  |  |  |  | TIPO DI INDICATORE* |  |  |  | MODALITÀ DI RILEVAZIONE** |  |  |
| INDICATORE 1 N. posizioni contributive |  | > 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| INDICATORE 2 Riduzione di spese di spedizione annue |  | < 500,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| INDICATORE 3: Riduzione del margine di errore nella fase di pagamento da parte del contribuente |  | = 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DETTAGLIO RISORSE UMANE ASSEGNATE E RISPETTIVO PERCENTUALE DI IMPIEGO: MARCOCCIO 40% RICCI 20% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

* indicare una delle seguenti tipologie alternative: indicatore - di efficacia, - di efficienza, - di economicità, - di output, - di impatto (outcome), - di contesto.

** indicare una delle seguenti procedure di acquisizione: - estrazione dei dati dal sistema informativo, - acquisizione dei dati dall’ufficio che presidia le relative attività, - acquisizione dati da soggetti esterni.