“B” SCHEDA OBIETTIVO di PDO – Performance 2023

| ID. OB. DI PEG | NOME OBIETTIVO di PEG |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CAPO SETTORE |  |  | ASSESSORATO | PESO OB. % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MISSIONE 12 PROGRAMMA 1 | INTERVENTI PER L’INFANZIA E L’ADOLESCENZA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CATENACCI |  |  | ASSESSORE CATERINA MORANI CONS. GIORDANO RICCARDI CONS. PATRIZIA SANTORO | 40 |
| Descrizione Obiettivo: Organizzazione di attività per i ragazzi e gli adolescenti a seguito dell'Istituzione del Tavolo permanente di Coordinamento per le Politiche dell'infanzia e dell'Adolescenza e della nascita del CCR. Attuazione interventi contenuti nel Regolamento Osservatorio territoriale per l’infanzia e l’adolescenza approvato con Delibera Consiglio comunale n. 40 del 29.11.2022. Riattivazione servizi di supporto alla genitorialità rivolti ai bambini e agli adolescenti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DETTAGLIO FASI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| FASE 1: Studio della normativa – Redazione nuovo regolamento refezione scolastica |  | G | F | M | A | M | G |  | L | A | S | O | N | D | RESPONSABILE |  | EVENTUALI NOTE |  |  |  |  |
|  |  | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ALESSANDRA CATENACCI |  |  |  |  |  |  |
| FASE 2: Attuazione interventi di cui al Regolamento Osservatorio territoriale per infanzia e adolescenza (D.C.C n. 40/2022) |  | X | X | X | X | X | X |  | X | X | X | X | X | X | ALESSANDRA CATENACCI |  |  |  |  |  |  |
| FASE 3: Riattivazione centri estivi comunali |  |  |  |  |  | X | X |  | X | X |  |  |  |  | ALESSANDRA CATENACCI |  |  |  |  |  |  |
| DETTAGLIO INDICATORI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DESCRIZIONE INDICATORE |  | VALORE TARGET PREVISIONALE 2023 |  |  |  |  |  | VALORE TARGET CONSUNTIVO 2023 |  |  |  |  |  | TIPO DI INDICATORE* |  |  |  | MODALITÀ DI RILEVAZIONE** |  |  |  |
| INDICATORE 1 Presentazione in C.C bozza di delibera Regolamento servizio refezione scolastica |  | SI/NO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | di efficacia (SI/NO) |  |  |  | acquisizione dei dati dall’ufficio che presidia le relative attività |  |  |  |
| INDICATORE 2 n. interventi realizzati per infanzia e adolescenza |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | output |  |  |  | acquisizione dei dati dall’ufficio che presidia le relative attività |  |  |  |
| INDICATORE 3 riattivazione centri estivi comunali |  | SI/NO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | di impatto (outcome) |  |  |  | acquisizione dei dati dall’ufficio che presidia le relative attività |  |  |  |
| DETTAGLIO RISORSE UMANE ASSEGNATE E RISPETTIVO PERCENTUALE DI IMPIEGO: CONTE BENEDETTA 60% CATERVI CRISTINA 70% MARIANI SILVIA 40% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

* indicare una delle seguenti tipologie alternative: indicatore - di efficacia (SI/NO), - di efficienza, - di economicità, - di output, - di impatto (outcome), - di contesto.

** indicare una delle seguenti procedure di acquisizione: - estrazione dei dati dal sistema informativo, - acquisizione dei dati dall’ufficio che presidia le relative attività, - acquisizione dati da soggetti esterni.