“B” SCHEDA OBIETTIVO di PDO – Performance 2023

| ID. OB. DI PEG | NOME OBIETTIVO di PEG |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CAPO SETTORE |  |  | ASSESSORATO | PESO OB. % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PROG. 4 MISS. 12 | Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CATENACCI ALESSANDRA |  |  | ASS. CATERINA MORANI CONS. GIORDANO RICCARDI | 40 |
| Annualità obiettivo: 2023 Descrizione Obiettivo: L’obiettivo, iniziato già nel 2022 con l’attività di erogazione di contributi economici e sostegno alla genitorialità, prosegue anche nel 2023 con l’attivazione di Protocolli nell’ambito del volontariato (Croce Rossa, Caritas, volontariato S. Vincenzo) e della violenza di genere (Progetto CON-TE del Piano di zona). Si prevede di svolgere attività in collaborazione con le realtà associative del territorio per la realizzazione di attività ed eventi nell'ambito culturale, turistico e sociale. Prosegue l’impegno, in collaborazione con l’APS che gestisce il centro sociale anziani, al fine di garantire il mantenimento, la prosecuzione e l’ampliamento delle attività rivolte alla popolazione anziana e fragile. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DETTAGLIO FASI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| FASE 1: Studio normativa vigente sull’associazionismo |  | G | F | M | A | M | G | L |  | A | S | O | N | D | RESPONSABILE |  | EVENTUALI NOTE |  |  |  |
|  |  | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| FASE 2: Incontri con il Piano di zona per progetto CON-TE |  | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| FASE 3: Modifica del Regolamento dell’albo delle Associazioni e dei modelli di domanda |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fase 4: Mantenimento e ampliamento delle attività del centro anziani |  | X | X | X | X | X | X | X |  | X | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |
| FASE 5: Coinvolgimento associazioni e rete del volontariato per la realizzazione di attività ed eventi sociali, culturali e turistico |  |  |  |  | X | X | X | X |  | X | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |
| DETTAGLIO INDICATORI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DESCRIZIONE INDICATORE |  | VALORE TARGET PREVISIONALE 2023 |  |  |  |  |  |  | VALORE TARGET CONSUNTIVO 2023 |  |  |  |  | TIPO DI INDICATORE* |  |  |  | MODALITÀ DI RILEVAZIONE** |  |  |
| INDICATORE 1 n. progetti attivati |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | output |  |  |  | acquisizione dei dati dall’ufficio che presidia le relative attività |  |  |
| INDICATORE 2 Approvazione nuovo Regolamento Albo delle Associazioni |  | SI/NO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Efficienza |  |  |  | acquisizione dei dati dall’ufficio che presidia le relative attività |  |  |
| DETTAGLIO RISORSE UMANE ASSEGNATE E RISPETTIVO PERCENTUALE DI IMPIEGO: MARIANI SILVIA 60% CONTE BENEDETTA 40% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

* indicare una delle seguenti tipologie alternative: indicatore - di efficacia, - di efficienza, - di economicità, - di output, - di impatto (outcome), - di contesto.

** indicare una delle seguenti procedure di acquisizione: - estrazione dei dati dal sistema informativo, - acquisizione dei dati dall’ufficio che presidia le relative attività, - acquisizione dati da soggetti esterni.