“B” SCHEDA OBIETTIVO di PDO – Performance 2024- 2026

| ID. OB. DI PEG | NOME OBIETTIVO di PEG |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RESPONSABILE |  | ASSESSORATO | PESO OB. % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DIGITALIZZAZIONE AVVISI DI ACCERTAMENTO TRAMITE H2H |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Responsabile Area Economico Finanziaria Domenico Zezza |  | SINDACO | 30 % |
| Annualità Obiettivo: 2024 Descrizione Obiettivo: Digitalizzazione avvisi di accertamento al fine di ridurre i costi di stampa e imbustamento |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DETTAGLIO FASI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| FASE 1: Implementazione e attivazione portale per la digitalizzazione |  | G | F | M | A | M | G | L |  | A | S | O | N | D | RESPONSABILE |  | EVENTUALI NOTE |  |  |
|  |  | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| FASE 2: Formazione del personale |  |  |  |  | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| FASE 3: Messa in linea e avvio piattaforma |  |  |  |  |  |  | X | X |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DETTAGLIO INDICATORI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DESCRIZIONE INDICATORE |  | VALORE TARGET PREVISIONALE 2024 |  |  |  |  |  |  | VALORE TARGET CONSUNTIVO 2024 |  |  |  |  | TIPO DI INDICATORE* |  |  | MODALITÀ DI RILEVAZIONE** |  |  |
| INDICATORE 1: Implementazione e attivazione portale per la digitalizzazione, formazione del personale |  | SI/NO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Di efficacia |  |  | -estrazione dei dati dal sistema informativo - acquisizione dati da soggetti esterni |  |  |
| INDICATORE 2: Messa in linea e avvio piattaforma |  | SI/NO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Di impatto |  |  | acquisizione dei dati dall’ufficio che presidia le relative attività |  |  |
| INDICATORE 3: Minore spesa per la postalizzazione degli atti |  | 10% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Di economicità |  |  | acquisizione dei dati dall’ufficio che presidia le relative attività |  |  |
| DETTAGLIO RISORSE UMANE ASSEGNATE: SILVIA MARCOCCIO 30% TIZIANO RICCI 40% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

“B” SCHEDA OBIETTIVO di PDO – Performance 2024- 2026

| ID. OB. DI PEG | NOME OBIETTIVO di PEG |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RESPONSABILE |  | ASSESSORATO | PESO OB. % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ATTIVAZIONE PIATTAFORMA NODO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Responsabile Area Economico Finanziaria Domenico Zezza |  | SINDACO | 30 % |
| Annualità Obiettivo: 2024 Descrizione Obiettivo: Attivazione della piattaforma al fine di ridurre il numero di mancate notifiche degli atti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DETTAGLIO FASI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| FASE 1: Attivazione piattaforma |  | G | F | M | A | M | G | L |  | A | S | O | N | D | RESPONSABILE |  | EVENTUALI NOTE |  |  |
|  |  | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| FASE 2: Formazione del personale |  |  |  |  | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| FASE 3: Utilizzo piattaforma |  |  |  |  |  |  | X | X |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DETTAGLIO INDICATORI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DESCRIZIONE INDICATORE |  | VALORE TARGET PREVISIONALE 2024 |  |  |  |  |  |  | VALORE TARGET CONSUNTIVO 2024 |  |  |  |  | TIPO DI INDICATORE* |  |  | MODALITÀ DI RILEVAZIONE** |  |  |
| INDICATORE 1 : Attivazione piattaforma, formazione del personale |  | SI/NO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Di efficacia |  |  | -estrazione dei dati dal sistema informativo - acquisizione dati da soggetti esterni. |  |  |
| INDICATORE 2 : Utilizzo piattaforma |  | SI/NO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Di impatto |  |  | acquisizione dei dati dall’ufficio che presidia le relative attività |  |  |
| INDICATORE 3 : Riduzione numero accertamenti non notificati |  | 30% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Di economicità |  |  | acquisizione dei dati dall’ufficio che presidia le relative attività |  |  |
| DETTAGLIO RISORSE UMANE ASSEGNATE: SILVIA MARCOCCIO 40% TIZIANO RICCI 30% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

“B” SCHEDA OBIETTIVO di PDO – Performance 2024- 2026

| ID. OB. DI PEG | NOME OBIETTIVO di PEG |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RESPONSABILE |  | ASSESSORATO | PESO OB. % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ATTIVAZIONE APP IO IMU TARI PER RICEZIONE E PAGAMENTI AVVISI TRAMITE LA STESSA APP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Responsabile Area Economico Finanziaria Domenico Zezza |  | SINDACO | 40 % |
| Annualità Obiettivo: 2024 Descrizione Obiettivo: Attivazione dell’IO per facilitare il contribuente nel pagamento di IMU e TARI e diminuire gli errori in fase di versamento |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DETTAGLIO FASI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| FASE 1: Implementazione e attivazione portale per la digitalizzazione |  | G | F | M | A | M | G | L |  | A | S | O | N | D | RESPONSABILE |  | EVENTUALI NOTE |  |  |
|  |  | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| FASE 2: Contatti con partner tecnologico per parametrizzazione, abilitazione e formazione del personale |  |  |  |  | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| FASE 3: Avvio servizio di notifica e ricezione messaggi tramite App IO |  |  |  |  |  |  | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DETTAGLIO INDICATORI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DESCRIZIONE INDICATORE |  | VALORE TARGET PREVISIONALE 2024 |  |  |  |  |  |  | VALORE TARGET CONSUNTIVO 2024 |  |  |  |  | TIPO DI INDICATORE* |  |  | MODALITÀ DI RILEVAZIONE** |  |  |
| INDICATORE 1 : Implementazione e attivazione portale per la digitalizzazione. Contatti con partner tecnologico per parametrizzazione, abilitazione e formazione del personale |  | SI/NO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Di efficacia |  |  | -estrazione dei dati dal sistema informativo - acquisizione dati da soggetti esterni |  |  |
| INDICATORE 2 : Avvio servizio di notifica e ricezione messaggi tramite App IO |  | SI/NO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Di impatto |  |  | acquisizione dei dati dall’ufficio che presidia le relative attività |  |  |
| DETTAGLIO RISORSE UMANE ASSEGNATE: SILVIA MARCOCCIO 30% TIZIANO RICCI 30% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |