“B” SCHEDA OBIETTIVO di PDO – Performance 2024- 2026

| ID. OB. DI PEG | NOME OBIETTIVO di PEG |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RESPONSABILE |  | ASSESSORATO | PESO OB. % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | AFFIDAMENTO SERVIZIO TPL E SERVIZIO PARCHEGGI A PAGAMENTO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Responsabile Area Vigilanza Laura Campeti |  | CONSIGLIERE DELEGATO ALLA POLIZIA LOCALE Dott. Massimo Cosmelli | 20 % |
| Annualità Obiettivo: annuale: Gara aperta per la gestione delle Aree di sosta a pagamento Descrizione Obiettivo: nel corso dell’annualità 2024 occorre procedere all’affidamento del servizio di gestione delle aree di sosta a pagamento non custodite del Comune di Monte Porzio Catone. L’obiettivo che ci si prefigge attraverso tale servizio è quello di avere un maggiore controllo della regolare disciplina della circolazione stradale soprattutto nelle aree più sensibili del territorio (via Roma e Centro storico) anche in considerazione del fatto che il pagamento di un ticket per poter sostare nelle aree più sensibili induce ad un maggior ricambio delle auto in sosta ottenendo una maggiore possibilità di parcheggio per tutti soprattutto nelle zone dove sono ubicate le varie attività commerciali. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DETTAGLIO FASI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| FASE 1: Capitolato e determina a contrarre |  | G | F | M | A | M | G | L |  | A | S | O | N | D | RESPONSABILE |  | EVENTUALI NOTE |  |  |
|  |  |  |  | X | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  | Laura Campeti |  |  |  |  |
| FASE 2: Pubblicazione del bando |  |  |  | X | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  | Laura Campeti |  |  |  |  |
| FASE 3: esame delle offerte pervenute |  |  |  |  |  | X | X | X |  | X | X | X | X | X | Laura Campeti |  |  |  |  |
| FASE 4: Aggiudicazione e sottoscrizione del contratto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DETTAGLIO INDICATORI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DESCRIZIONE INDICATORE |  | VALORE TARGET PREVISIONALE 2024 |  |  |  |  |  |  | VALORE TARGET CONSUNTIVO 2024 |  |  |  |  | TIPO DI INDICATORE* |  |  | MODALITÀ DI RILEVAZIONE** |  |  |
| INDICATORE 1 Espletamento procedura |  | SI/NO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | di efficacia |  |  | acquisizione dei dati dall’ufficio che presidia le relative attività |  |  |
| INDICATORE 2 affidamento del servizio |  | SI/NO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | di efficacia |  |  | acquisizione dei dati dall’ufficio che presidia le relative attività |  |  |
| DETTAGLIO RISORSE UMANE ASSEGNATE: Nome Cognome e % di impiego: LAGANA’ MAURO 5%; DUCA PAOLO 5%; FABBRI DANIELE 5%; FEDERICO PALAZZI 5% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

“B” SCHEDA OBIETTIVO di PDO – Performance 2024- 2026

| ID. OB. DI PEG | NOME OBIETTIVO di PEG |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RESPONSABILE |  | ASSESSORATO | PESO OB. % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | IMPLEMENTAZIONE DELLA SICUREZZA URBANA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Responsabile Area Vigilanza Laura Campeti |  | CONSIGLIERE DELEGATO ALLA POLIZIA LOCALE Dott. Massimo Cosmelli | 40% |
| Annualità Obiettivo: 2024 Descrizione Obiettivo: l’obiettivo vede la realizzazione del potenziamento ma anche del miglioramento dei servizi di sicurezza stradale e urbana e dei controlli attraverso l’aumento delle ore/turni del personale soprattutto nel fine settimana o nei giorni festivi. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DETTAGLIO FASI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| FASE 1: progettazione e presentazione del progetto |  | G | F | M | A | M | G | L |  | A | S | O | N | D | RESPONSABILE |  | EVENTUALI NOTE |  |  |
|  |  | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| FASE 2: Verifica delle adesioni volontarie da parte del personale a TD che a TI e sulla base delle medesime programmazioni dei servizi di controllo tenendo conto del calendario degli eventi che l’Amministrazione intende realizzare durante l’anno. |  | X | X | X | X | X | X | X |  | X | X | X | X | X |  |  |  |  |  |
| FASE 3: Attuazione dei servizi di potenziamento del controllo della sicurezza stradale e urbana sul territorio in base ai turni di servizio predisposti dal Comando |  |  |  |  |  |  | X | X |  | X | X | X | X | X |  |  |  |  |  |
| DETTAGLIO INDICATORI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DESCRIZIONE INDICATORE |  | VALORE TARGET PREVISIONALE 2024 |  |  |  |  |  |  | VALORE TARGET CONSUNTIVO 2024 |  |  |  |  | TIPO DI INDICATORE* |  |  | MODALITÀ DI RILEVAZIONE** |  |  |
| INDICATORE 1: Presentazione del Progetto |  | SI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Di efficacia |  |  | acquisizione dei dati dall’ufficio che presidia le relative attività |  |  |
| INDICATORE 2: Aumento delle ore/turni del personale |  | > 10h mensili |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Di impatto |  |  | acquisizione dei dati dall’ufficio che presidia le relative attività |  |  |
| INDICATORE 3 N. servizi di pattugliamento in occasione di eventi e manifestazioni/N. eventi organizzati nell’anno |  | 30/30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Di impatto |  |  | acquisizione dei dati dall’ufficio che presidia le relative attività |  |  |
| INDICATORE 4 N. servizi di controllo con orario 20/24 per motivi di sicurezza |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Di impatto |  |  | acquisizione dei dati dall’ufficio che presidia le relative attività |  |  |
| INDICATORE 4 Rendicontazione dell’attività svolta con relazione del Comandante |  | SI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Di impatto |  |  | acquisizione dei dati dall’ufficio che presidia le relative attività |  |  |
| DETTAGLIO RISORSE UMANE ASSEGNATE: Nome Cognome: Duca Paolo 50% - Laganà Mauro 50% - Fabbri Daniele 95% - Federico Palazzi 95% - Milici Ombretta 100%; Rodica Zelinschi 100%. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

“B” SCHEDA OBIETTIVO di PDO – Performance 2024- 2026

| ID. OB. DI PEG | NOME OBIETTIVO di PEG |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RESPONSABILE |  | ASSESSORATO | PESO OB. % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | IMPLEMENTAZIONE SERVIZI DI VIDEOSORVEGLIANZA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Responsabile Area Vigilanza Laura Campeti |  | Consigliere delegato alla Polizia Locale Dott. Massimo Cosmelli | 40% |
| Annualità Obiettivo: 2024 Descrizione Obiettivo: sono stati programmati vari interventi di ampliamento del sistema di videosorveglianza cittadina per aumentare la sicurezza urbana e stradale con finalità di prevenzione e repressione di illeciti amministrativi e penali. In particolare: 1) sarà realizzata una cabina di regia all’interno dei locali comunali gestita direttamente dal Comando di Polizia Locale dove alloggerà un server dedicato che gestirà tutto il sistema della videosorveglianza cittadina; 2) sarà installato un punto di monitoraggio targhe con contestuale monitoraggio di contesto in via Frascati nella zona all’altezza di via Fontana dei Draghi in modo tale da avere sotto controllo tutti i veicoli che escono ed entrano a Monte Porzio Catone da quel punto di accesso; 3) verrà ampliato il sistema di videosorveglianza nell’area archeologica del Tuscolo da parte della Comunità Montana e il nuovo impianto verrà ceduto al Comune come previsto dall’apposito regolamento; 4) è in programma anche l’installazione di numerose telecamere con i fondi del PNRR i quali verranno utilizzati anche per ampliare il sistema di videosorveglianza in via Frascati Antica, via Costagrande e in altri punti che sono in corso di definizione. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DETTAGLIO FASI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| FASE 1: progettazione dell’impianto di ampliamento con definizione dei punti di monitoraggio e del numero di apparati |  | G | F | M | A | M | G | L |  | A | S | O | N | D | RESPONSABILE |  | EVENTUALI NOTE |  |  |  |
|  |  | X | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| FASE 2: realizzazione nuovi impianti |  |  |  | X | X | X | X | X |  | X | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |
| FASE 3: realizzazione/attivazione della sala regia |  | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DETTAGLIO INDICATORI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DESCRIZIONE INDICATORE |  | VALORE TARGET PREVISIONALE 2024 |  |  |  |  |  |  | VALORE TARGET CONSUNTIVO 2024 |  |  |  |  | TIPO DI INDICATORE* |  |  | MODALITÀ DI RILEVAZIONE** |  |  |  |
| INDICATORE 1 n. impianti installati |  | Nr. 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Di impatto |  |  | acquisizione dei dati dall’ufficio che presidia le relative attività |  |  |  |
| INDICATORE 2 Affidamento Diretto |  | Si |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Di efficacia |  |  | acquisizione dei dati dall’ufficio che presidia le relative attività |  |  |  |
| INDICATORE 3 Scelta dei siti per l’installazione |  | Si |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Di efficacia |  |  | acquisizione dei dati dall’ufficio che presidia le relative attività |  |  |  |
| INDICATORE 4 attivazione sala regia |  | si |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Di efficacia |  |  | acquisizione dei dati dall’ufficio che presidia le relative attività |  |  |  |
| INDICATORE 5 Predisposizione relazione consuntiva |  | Entro dicembre |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Di efficacia |  |  | acquisizione dei dati dall’ufficio che presidia le relative attività |  |  |  |
| DETTAGLIO RISORSE UMANE ASSEGNATE: Nome Cognome % di impiego: Duca Paolo 45%; Laganà Mauro 45% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |