“B” SCHEDA OBIETTIVO di PDO – Performance 2024- 2026

| ID. OB. DI PEG | NOME OBIETTIVO di PEG |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RESPONSABILE |  | ASSESSORATO | PESO OB. % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PROGRAMMAZIONE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI DELLA A.C. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Responsabile Area PROGETTAZIONE E SVILUPPO Arch.Luciano Tempestini |  | SINDACO | 55 |
| Annualità Obiettivo: 2024 Descrizione Obiettivo: Redazione approvazione, pubblicazione e comunicazioni afferenti al programma triennale degli acquisti di forniture e servizi della Amministrazione Comunale e relativi aggiornamenti annuali ai sensi annuali dell’art. 37 del D.lgs 36/2023, di competenza del referente del programma ai sensi dell’art. 6, co. 13 dell’allegato I.5 del nuovo codice dei contratti pubblici. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DETTAGLIO FASI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| FASE 1: Programma degli acquisti di forniture e servizi 2024-2026 pubblicazione e comunicazioni ex art. 37 D.lgs. 36/2023; |  | G | F | M | A | M | G | L |  | A | S | O | N | D | RESPONSABILE |  | EVENTUALI NOTE |  |  |
|  |  | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| FASE 2: Ricognizione dei fabbisogni della A.C. |  | X | X | X | X | X | X | X |  | X | X | X | X | X |  |  |  |  |  |
| FASE 3: Programma degli acquisti di forniture e servizi 2025-2027 – Approvazione. |  |  |  | X | X | X | X | X |  | X | X | X | X | X |  |  |  |  |  |
| DETTAGLIO INDICATORI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DESCRIZIONE INDICATORE |  | VALORE TARGET PREVISIONALE 2024 |  |  |  |  |  |  | VALORE TARGET CONSUNTIVO 2024 |  |  |  |  | TIPO DI INDICATORE* |  |  | MODALITÀ DI RILEVAZIONE** |  |  |
| INDICATORE 1 Attuazione delle norme del D. lgs 36/2023 |  | SI/NO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Di efficacia |  |  | acquisizione dei dati dall’ufficio che presidia le relative attività |  |  |
| INDICATORE 2 Osservanza della programmazione della attività degli organi della A.C. |  | SI/NO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Di efficacia |  |  | acquisizione dei dati dall’ufficio che presidia le relative attività |  |  |
| DETTAGLIO RISORSE UMANE ASSEGNATE: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

“B” SCHEDA OBIETTIVO di PDO – Performance 2024- 2026

| ID. OB. DI PEG | NOME OBIETTIVO di PEG |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RESPONSABILE |  | ASSESSORATO | PESO OB. % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | COORDINAMENTO E GESTIONE PROCEDURE DI ACQUISTO Centrale di committenza XI Comunità Montana Lazio, CONSIP e procedure interne alla A.C. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Responsabile Area Progettazione e Sviluppo Arch. Luciano Tempestini |  | SINDACO | 35% |
| Annualità Obiettivo: 2024 Descrizione Obiettivo: gestione coordinamento organizzazione delle procedure di acquisto di forniture e servizi della amministrazione comunale, o di parti del procedimento, in associazione con i responsabili delle aree organizzative comunali e con i responsabili di procedimento per i singoli interventi, per i procedimenti della A.C. da attuarsi pre mezzo degli strumenti della Centrale di Committenza XI Comunità Montana Lazio, CONSIP , ovvero, con le dotazioni proprie della A.C. . |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DETTAGLIO FASI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| FASE 1: raffronto programmi di acquisto della A.C. con i programmi e gli strumenti delle centrali di committenza e con gli strumenti interni alla A.C. |  | G | F | M | A | M | G | L |  | A | S | O | N | D | RESPONSABILE |  | EVENTUALI NOTE |  |  |
|  |  | X | X | X | X | X | X | X |  | X | X | X | X | X |  |  |  |  |  |
| FASE 2: predisposizione di modelli e documenti di supporto per l’applicazione del D.lgs 36/2023. Definizione delle procedure con i responsabili dei diversi interventi |  | X | X | X | X | X | X | X |  | X | X | X | X | X |  |  |  |  |  |
| FASE 3: gestione su delega dei responsabili o in collaborazione con essi, dei procedimenti di acquisto (ovvero di parti e ruoli del procedimento), da attuarsi per mezzo delle centrali di committenza o con strumenti propri della A.C. |  | X | X | X | X | X | X | X |  | X | X | X | X | X |  |  |  |  |  |
| DETTAGLIO INDICATORI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DESCRIZIONE INDICATORE |  | VALORE TARGET PREVISIONALE 2024 |  |  |  |  |  |  | VALORE TARGET CONSUNTIVO 2024 |  |  |  |  | TIPO DI INDICATORE* |  |  | MODALITÀ DI RILEVAZIONE** |  |  |
| INDICATORE 1 Assunzione di funzioni e ruoli, produzione di Atti, documenti, studi, relazioni, modelli ecc. |  | SI/NO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | di efficacia |  |  | acquisizione dei dati dall’ufficio che presidia le relative attività |  |  |
| INDICATORE 2 Numero procedimenti arrivati/Numero procedimenti in cui si è intervenuti |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | di efficienza |  |  | acquisizione dei dati dall’ufficio che presidia le relative attività |  |  |
| DETTAGLIO RISORSE UMANE ASSEGNATE: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

“B” SCHEDA OBIETTIVO di PDO – Performance 2024- 2026

| ID. OB. DI PEG | NOME OBIETTIVO di PEG |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RESPONSABILE |  | ASSESSORATO | PESO OB. % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | COORDINAMENTO E GESTIONE DEI PROCEDIMENTI DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DI ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI DI ACQUISTO DI FORNITURE SERVIZI E LAVORI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Responsabile Area Progettazione e Sviluppo Arch. Luciano Tempestini |  | SINDACO | 10% |
| Annualità Obiettivo: 2024 Descrizione Obiettivo: gestione partecipazione delle procedure di progettazione e di esecuzione di specifici interventi per lavori, forniture e servizi della amministrazione comunale, o di parti del procedimento, in associazione con i responsabili delle aree organizzative comunali e con i responsabili di procedimento per i singoli interventi, compresa la assunzione di funzioni, ruoli, la produzione di Atti, documenti, relazioni, elaborati, atti propedeutici, afferenti le procedure o il singolo procedimento. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DETTAGLIO FASI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| FASE 1: verifica dei programmi delle aree organizzative della A.C. e della centrale di committenza della XI Comunità Montana per e con gli strumenti interni alla A.C. per la ricerca delle opportunità di collaborazione ed efficienza. |  | G | F | M | A | M | G | L |  | A | S | O | N | D | RESPONSABILE |  | EVENTUALI NOTE |  |  |
|  |  | X | X | X | X | X | X | X |  | X | X | X | X | X |  |  |  |  |  |
| FASE 2: definizione delle procedure delle funzioni e dei ruoli con i responsabili dei diversi interventi. |  | X | X | X | X | X | X | X |  | X | X | X | X | X |  |  |  |  |  |
| FASE 3: gestione su delega dei responsabili o in collaborazione con essi, dei procedimenti di acquisto di lavori servizi e forniture (ovvero di parti e ruoli del procedimento), della A.C. e delle centrali di committenza, |  | X | X | X | X | X | X | X |  | X | X | X | X | X |  |  |  |  |  |
| DETTAGLIO INDICATORI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DESCRIZIONE INDICATORE |  | VALORE TARGET PREVISIONALE 2024 |  |  |  |  |  |  | VALORE TARGET CONSUNTIVO 2024 |  |  |  |  | TIPO DI INDICATORE* |  |  | MODALITÀ DI RILEVAZIONE** |  |  |
| INDICATORE 1 Assunzione di funzioni e ruoli, produzione di Atti, documenti, studi, relazioni, modelli ecc. |  | SI/NO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | di efficacia |  |  | acquisizione dei dati dall’ufficio che presidia le relative attività |  |  |
| INDICATORE 2 Numero procedimenti in cui si è intervenuti |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | di efficienza |  |  | acquisizione dei dati dall’ufficio che presidia le relative attività |  |  |
| DETTAGLIO RISORSE UMANE ASSEGNATE: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |